## WBS_Actividades
Estructura de Desglose de Trabajo (WBS) y Actividades del Proyecto
Define aquí las actividades de la vivienda unifamiliar. El archivo index.html las cargará dinámicamente.
Código WBS | Descripción de la Actividad | Estado de Reporte (SI / NO)
1.0 | Obras Provisionales y Trabajos Preliminares | CATEGORÍA
1.1 | Almacén, oficina y caseta de guardanía | SI
1.2 | Limpieza de terreno manual | SI
1.3 | Trazo, niveles y replanteo preliminar | SI
2.0 | Movimiento de Tierras | CATEGORÍA
2.1 | Excavación de zapatas y cimientos corridos | SI
2.2 | Relleno con material propio seleccionado | SI
2.3 | Nivelación, apisonado y acarreo de desmonte | SI
3.0 | Obras de Concreto Simple | CATEGORÍA
3.1 | Solados para zapatas e=4" c:h 1:12 | SI
3.2 | Concreto ciclópeo para cimientos corridos | SI
4.0 | Obras de Concreto Armado | CATEGORÍA
4.1 | Zapatas: Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | SI
4.2 | Zapatas: Concreto F'c = 210 kg/cm2 | SI
4.3 | Columnas: Encofrado y desencofrado | SI
4.4 | Columnas: Acero de refuerzo | SI
4.5 | Columnas: Concreto F'c = 210 kg/cm2 | SI
4.6 | Vigas y Losas: Encofrado de techo corrido | SI
4.7 | Vigas y Losas: Concreto en losa aligerada | SI
5.0 | Muros y Tabiquería de Albañilería | CATEGORÍA
5.1 | Muro de ladrillo King Kong c/mortero 1:5 | SI
6.0 | Instalaciones Sanitarias y Eléctricas | CATEGORÍA
6.1 | Red general de desagüe y cajas de registro | SI
6.2 | Red general de agua fría (tuberías empotradas) | SI
6.3 | Instalación de tuberías y cajas para alumbrado | SI

## Reportes_Diarios
Base de Datos de Avance de Obra
Todos los reportes diarios enviados desde el index.html en obra se guardarán de forma automática en esta tabla.
Fecha | Responsable de Obra | Nombre Proyecto | Estado Clima | Capataces | Operarios | Oficiales | Peones | Subcontratos | Jornada Laboral | Tareas del Día (Descripción y Avance) | Avance Promedio Diario % | Materiales Recibidos | Incidentes / Demoras | Observaciones / Calidad | Firma Digital (Base64)
2026-05-17 | Ing. Pedro Gómez | Casa Unifamiliar - Lote 12 | Soleado | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 08:00 a 17:00 | - Excavación de zapatas (85%) - Limpieza de terreno (100%) | 92% | - 50 Bolsas de Cemento Tipo I - 20 Varillas de Acero 1/2" | Ninguno. Jornada sin demoras. | Trazo y replanteo verificado con topografía. | data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANS...